## Escala de tiempo
Symphony
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Duración (días) | Duración estimada (horas) | Duración real (horas)
Corrección del Modelo Entidad Relación | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 1 | 1 hrs | 1 hrs
Corrección del Modelo Realacional | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 1 | 1 hrs | 0.5 hrs
Correción del Diccionario de Datos | 2019-03-23 | 2019-03-24 | 1 | 1 hrs | 1.5 hrs
Creación de los Layouts | 2019-03-03 | 2019-03-09 | 6 | 3 hrs | 2 hrs
Creación del código de los requisots funcionales | 2019-03-20 | 2019-03-26 | 6 | 40 hrs | 39 hrs
Creación del de los casos de prueba | 2019-03-24 | 2019-03-26 | 2 | 1 hrs | 2 hrs