## Escala de tiempo
Symphony
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Duración (días) | Duración estimada (horas) | Duración real (horas)
Corrección del Modelo Entidad Relación | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 1 | 1 hrs | 1 hrs
Corrección del Modelo Realacional | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 1 | 1 hrs | 0.5 hrs
Correción del Diccionario de Datos | 2019-03-23 | 2019-03-24 | 1 | 1 hrs | 1.5 hrs
Creación de los Layouts | 2019-03-03 | 2019-03-09 | 6 | 3 hrs | 2 hrs
Creación del código de los requisitos funcionales | 2019-03-20 | 2019-03-26 | 6 | 40 hrs | 39 hrs
Creación del de los casos de prueba | 2019-03-24 | 2019-03-26 | 2 | 1 hrs | 2 hrs
RF4 (Codificación y documentación) | 2019-04-18 | 2019-04-20 | 2 | 4 hrs | 6 hrs
RF16 (Codificación y documentación) | 2019-04-18 | 2019-04-20 | 2 | 4 hrs | 6 hrs
RF8 (Codificación y documentación) | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 0 | 1 hrs | 1 hrs
RF12 (Codificación y documentación) | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 0 | 2 hrs | 2 hrs
RF13 (Codificación y documentación) | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 0 | 2 hrs | 2 hrs
RF1 (Codificación y documentación) | 2019-03-24 | 2019-03-25 | 1 | 2 hrs | 2 hrs
RF5 (Codificación y documentación) | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 1 | 3 hrs | 5 hrs
RF2 (Codificación y documentación) | 2019-03-24 | 2019-03-25 | 1 | 2 hrs | 2 hrs
RF17 (Codificación y documentación) | 2019-04-15 | 2019-04-23 | 8 | 2 hrs
RF18 (Codificación y documentación) | 2019-03-24 | 2019-03-26 | 2 | 1 hrs | 2 hrs
RF19 (Codificación y documentación) | 2019-03-24 | 2019-03-26 | 2 | 1 hrs | 2 hrs
RF14 (Codificación y documentación) | 2019-03-24 | 2019-03-26 | 2 | 1 hrs | 2 hrs
RF24 (Codificación y documentación) | 2019-03-24 | 2019-03-26 | 2 | 1 hrs | 2 hrs
RF3 (Codificación y documentación) | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 0 | 2 hrs | 1.5 hrs
RF15 (Codificación y documentación) | 2019-04-10 | 2019-04-17 | 7 | 2 hrs | 2 hrs
RF10 (Codificación y documentación) | 2019-03-24 | 2019-03-26 | 2 | 1 hrs | 2 hrs
RF11 (Codificación y documentación) | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 1 | 2 hrs | 6 hrs
RF25 (Codificación y documentación) | 2019-03-24 | 2019-03-25 | 1 | 2 hrs | 5 hrs
RF26 (Codificación y documentación) | 2019-04-18 | 2019-04-22 | 4 | 1 hrs | 2 hrs
Diagrama de despligue | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 0 | 1 hrs | 2 hrs