## Hoja1
[6 empty] | Diseñado | Aprobado | Iniciado | Modificado | En prueba | Probado | Terminado | Aceptado
Requisitos | Nombre | Prioridad | Dificultad | Riesgo | Estabilidad | Progreso | [7 empty] | Comentarios | Quien
RF4 | El usuario genera pedidos pedidos en línea. | 1 | 1 | 1 | 5 | [8 empty] | Pide usuario aunque es comprador, debería obtenerlo automáticamente | Sandra
RF16 | El vendedor genera pedido en punto de venta. | 1 | 1 | 1 | 5 | [9 empty] | Sandra
RF8 | El usuario visualiza adeudo pendiente. | 1 | 1 | 3 | 5 | [9 empty] | Gleason
RF20 | El administrador consulta reporte de ventas. | 1 | 3 | 4 | 5 | [9 empty] | Ulises
RF21 | El sistema genera reporte ventas. | 1 | 3 | 4 | 5 | [9 empty] | Ulises
RF12 | El vendedor consulta usuarios con adeudos pendientes en punto de venta. | 2 | 5 | 1 | 5 | [9 empty] | Gleason
RF13 | El vendor genera pago de pedido/adeudo en punto de venta. | 2 | 5 | 1 | 5 | [9 empty] | Sandra
RF6 | El sistema genera ticket de compra por pedido realizado. | 2 | 2 | 4 | 5 | [9 empty] | Sandra
RF7 | El sistema notifica al usuario el ticket de compra. | 2 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | Sandra
RF1 | El usuario se autentica. | 3 | 5 | 4 | 5
RF5 | El usuario paga pedidos realizados en línea. | 3 | 2 | 4 | 5
RF2 | El usuario sale del sistema. | 3 | 5 | 4 | 5
RF17 | El vendedor añade producto a catálogo de productos en venta. | 4 | 4 | 3 | 5
RF18 | El vendedor modifica producto de catálogo de productos en venta. | 4 | 4 | 3 | 5
RF19 | El vendedor elimina producto de catálogo de productos en venta. | 4 | 4 | 3 | 5
RF14 | El vendedor realiza corte de caja en punto de venta. | 4 | 3 | 3 | 4 | [9 empty] | Ulises
RF23 | El usuario crea su cuenta en el sistema. | 5 | 5 | 4 | 4
RF24 | El administrador elimina usuario del sistema. | 5 | 5 | 4 | 4 | [9 empty] | Ulises
RF3 | El usuario modifica datos de sesión (cuenta). | 4 | 4 | 5 | 4
RF9 | El usuario paga adeudos pendientes. | 4 | 1 | 3 | 3
RF15 | El vendedor actualiza platilos disponibles. | 4 | 5 | 4 | 3
RF10 | El usuario paga adeudo a través de la plataforma de Paypal. | 5 | 1 | 5 | 3 | [9 empty] | Gleason
RF11 | El sistema notifica al usuario la confirmación de pago por Paypal. | 5 | 4 | 5 | 3
RF25 | El usuario recupera su contraseña. | 5 | 1 | 5 | 3 | [9 empty] | Gleason
RF26 | El administrador actualiza saldos. | 5 | 1 | 5 | 3 | [9 empty] | Gleason

## Sheet1
Total Requisitos | Aprobado | Iniciado | En prueba | Pasó pruebas | PROYECTO
25 | 16 | 1 | 2 | 6 | Diseñado | Aprobado | Iniciado | En Prueba | Probado | Terminado | Aceptado